sss
sss
## M81 1+3
Month	NTP +	32				M81 Bang Yai-Kanchanaburi Intercity Motorway Project
Work Week Starting Date:	06-ต.ค.-25
		Work Location					Date		Week					Special Instruction		Leader			หมายเหตู
Activity / Inst or T&C	Subsystem	CCD/TCB/CCB	Area	STA.	ตอนสัญญา	Description	Start	End	M / O / N	T / U / E	W / E / D	T / H / U	F / R / I	S / A / T	S / U / N		Other	Name	Company Name	Contact Number

Week 0(WK No.40)							6-ต.ค.-25	12-ต.ค.-25	6/ต.ค./25	7/ต.ค./25	8/ต.ค./25	9/ต.ค./25	10/ต.ค./25	11/ต.ค./25	12/ต.ค./25
INST
INST
INST
Week 1(WK No.41)							13-ต.ค.-25	19-ต.ค.-25	13/ต.ค./25	14/ต.ค./25	15/ต.ค./25	16/ต.ค./25	17/ต.ค./25	18/ต.ค./25	19/ต.ค./25
INST
INST
INST
Week 2 (WK No.42)							20-ต.ค.-25	26-ต.ค.-25	20/ต.ค./25	21/ต.ค./25	22/ต.ค./25	23/ต.ค./25	24/ต.ค./25	25/ต.ค./25	26/ต.ค./25
INST
INST
INST
Week 3 (WK No.43)							27-ต.ค.-25	2-พ.ย.-25	27/ต.ค./25	28/ต.ค./25	29/ต.ค./25	30/ต.ค./25	31/ต.ค./25	1/พ.ย./25	2/พ.ย./25
INST
INST
INST

## M6 1+3
Month	NTP +	25				M6 Bang Pa-in - Nakhon Ratchasima Intercity Motorway Project
Work Week Starting Date:	10 ต.ค. 2568
		Work Location					Date		Week					Special Instruction		Leader			หมายเหตู
	Subsystem	CCD/TCB/CCB	Area	STA.		รายละเอียดงาน	Start	End					Other	Name	Company Name	Contact Number

Week 0(WK No.40)							10-ต.ค.-25	16-ต.ค.-25	10/ต.ค./25	11/ต.ค./25	12/ต.ค./25	13/ต.ค./25	14/ต.ค./25	15/ต.ค./25	16/ต.ค./25
						งาน Scale Pit
INST	Weighing	Weight Station	Si Khiu	154+960	37	ด่าน M6-8 งาน Load Cell (Scale Pit)	10-ต.ค.-25	16-ต.ค.-25	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y			Mr.Chayakrit Namjairak	P.A.PRODUCT	084-0985666
INST	Weighing	Weight Station	Si Khiu	154+960	37	ด่าน M6-8 งาน Cabling (Scale Pit)	10-ต.ค.-25	16-ต.ค.-25	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y			Mr.Aomsin Traisuppapaisan	P.A.PRODUCT	085-8367801
INST											Mr.Chayakrit Namjairak	P.A.PRODUCT	084-0985666
INST						งาน Scale House
INST											Mr.Chayakrit Namjairak	P.A.PRODUCT	084-0985666
Week 1(WK No.41)							17-ต.ค.-25	23-ต.ค.-25	17/ต.ค./25	18/ต.ค./25	19/ต.ค./25	20/ต.ค./25	21/ต.ค./25	22/ต.ค./25	23/ต.ค./25
INST						งาน Scale Pit
INST	Weighing	Weight Station	Si Khiu	154+960	37	ด่าน M6-8 งาน Load Cell (Scale Pit)	17-ต.ค.-25	17-ต.ค.-25	Y					Mr.Chayakrit Namjairak	P.A.PRODUCT	084-0985666
INST	Weighing	Weight Station	Si Khiu	154+960	37	ด่าน M6-8 งาน Cabling (Scale Pit)	17-ต.ค.-25	17-ต.ค.-25	Y					Mr.Chayakrit Namjairak	P.A.PRODUCT	084-0985666
INST	Weighing	Weight Station	Kham Thale Sor	185+125	11	ด่าน M6-9 งาน Load Cell (Scale Pit)	19-ต.ค.-25	23-ต.ค.-25			Y	Y	Y	Y	Y			Mr.Chayakrit Namjairak	P.A.PRODUCT	084-0985666
INST	Weighing	Weight Station	Kham Thale Sor	185+125	11	ด่าน M6-9 งาน Cabling (Scale Pit)	19-ต.ค.-25	23-ต.ค.-25			Y	Y	Y	Y	Y			Mr.Chayakrit Namjairak	P.A.PRODUCT	084-0985666
INST
INST						งาน Scale House
INST
Week 2 (WK No.42)							24-ต.ค.-25	30-ต.ค.-25	24/ต.ค./25	25/ต.ค./25	26/ต.ค./25	27/ต.ค./25	28/ต.ค./25	29/ต.ค./25	30/ต.ค./25
INST						งาน Scale Pit
INST	Weighing	Weight Station	Kham Thale Sor	185+125	11	ด่าน M6-9 งาน Load Cell (Scale Pit)	24-ต.ค.-25	26-ต.ค.-25	Y	Y	Y					Mr.Chayakrit Namjairak	P.A.PRODUCT	084-0985666
INST	Weighing	Weight Station	Kham Thale Sor	185+125	11	ด่าน M6-9 งาน Cabling (Scale Pit)	24-ต.ค.-25	26-ต.ค.-25	Y	Y	Y					Mr.Aomsin Traisuppapaisan	P.A.PRODUCT	085-8367801
INST	Weighing	Weight Station	Wang Noi	10+800	4	ด่าน M6-2 งาน Load Cell (Scale Pit)	28-ต.ค.-25	30-ต.ค.-25					Y	Y	Y			Mr.Chayakrit Namjairak	P.A.PRODUCT	084-0985666
INST	Weighing	Weight Station	Wang Noi	10+800	4	ด่าน M6-2 งาน Cabling (Scale Pit)	28-ต.ค.-25	30-ต.ค.-25					Y	Y	Y			Mr.Chayakrit Namjairak	P.A.PRODUCT	084-0985666
INST
Week 3 (WK No.43)							31-ต.ค.-25	6-พ.ย.-25	31-ต.ค.-25	01-พ.ย.-25	02-พ.ย.-25	03-พ.ย.-25	04-พ.ย.-25	05-พ.ย.-25	06-พ.ย.-25
INST						งาน Scale Pit
INST	Weighing	Weight Station	Wang Noi	10+800	4	ด่าน M6-2 งาน Load Cell (Scale Pit)	31-ต.ค.-25	4-พ.ย.-25	Y	Y	Y	Y	Y					Mr.Chayakrit Namjairak	P.A.PRODUCT	084-0985666
INST	Weighing	Weight Station	Wang Noi	10+800	4	ด่าน M6-2 งาน Cabling (Scale Pit)	31-ต.ค.-25	4-พ.ย.-25	Y	Y	Y	Y	Y					Mr.Chayakrit Namjairak	P.A.PRODUCT	084-0985666
INST	Weighing	Weight Station	Hin Kong	33+100	6	ด่าน M6-3 งาน Load Cell (Scale Pit)	6-พ.ย.-25	6-พ.ย.-25					Y			Mr.Chayakrit Namjairak	P.A.PRODUCT	084-0985666
INST	Weighing	Weight Station	Hin Kong	33+100	6	ด่าน M6-3 งาน Cabling (Scale Pit)	6-พ.ย.-25	6-พ.ย.-25					Y			Mr.Chayakrit Namjairak	P.A.PRODUCT	084-0985666

						งาน Scale House
INST